МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31

ХУТОРА ХАРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

**ПРИКАЗ**

 22.10 .2019 г № 211

**Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2020 году**

 В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор К.М.Алахвердиев

 Утверждена приказом МОБУ СОШ № 31

 хут. Харьковский

 Лабинского района

 от 22.10.2019 года № 211

**Дорожная карта**

**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**

**по образовательным программам основного общего образования**

**в 2020 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направления деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2019году** |
| 1 | Анализ результатов работы школы по подготовке и проведениюГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | июль – август 2019 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 2 | Изучение информационных сборников «Анализ результатов ОГЭ в Лабинском районе в 2019 году» и «Анализ результатов ЕГЭ в Лабинском районе в 2019 году» | август 2019 года |  Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 3 | Изучение региональных электронных сборников аналитических отчётов предметных комиссий Краснодарского края с описанием выявленных проблем для использования в работе с учителями-предметниками при подготовке обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11  | август – сентябрь 2019 года |  Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 4 | Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА-11 с анализом проблем и постановкой задач на педагогическом совете, заседаниях школьных методических объединений . | август – сентябрь 2019 года | Олейник Л.Д. Рук.МО |
| 5 | Анализ результатов работы по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11в 2019 году | октябрь – декабрь 2019года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 6 | Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими обучающимися 9-го класса | ноябрь – декабрь 2019 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 7 | Проведение анализа результатов краевых и муниципальных диагностических работ | по отдельному плану | Олейник Л.Д.  |
| 8 | Проведение мониторинга качества и уровня обученности, анализа эффективности организации работы с обучающимися по подготовке к ГИА-9  | январь – февраль 2020 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1 | Организация и проведение краевых и муниципальных диагностических работ и мониторинга учебных достижений обучающихся начального, основного, среднего общего образования | по отдельному плану | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 2 | Участие в обучающих семинарах с ответственными за организацию проведения ГИА-9  | по отдельному плану | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 3 | Участие в обучающих семинарах для участников ГИА-9  | по отдельному плану | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 4 | Прохождение на региональном уровне курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам | по плану курсовой подготовки | Олейник Л.Д.  |
| 5 | Участие в работе проблемных групп учителей русского языка, математики и предметов по выбору, работающих в 9-м классе | сентябрь 2019года – май 2020 года  | Олейник Л.Д.  |
| 6 | Участие в работе межшкольных факультативов для обучающихся 9  Класса по русскому языку и математике, предметам по выбору | Октябрь 2019 года – май 2020 года  | Олейник Л.Д.  |
| 7 | Оказание консультативной помощи учителям и обучающимся по вопросам подготовки к сдаче русского языка, математики на двух уровнях, предметам по выбору | октябрь 2019 года – май 2020 года | Олейник Л.Д.  |
| 9 | Участие в муниципальных пробных работах в формате ОГЭ по предметам по выбору | Март 2020 | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 11 | Организация и проведение пробных работ в формате ОГЭ по русскому языку, математике, предметам по выбору школьного уровня | Октябрь, декабрь 2019 г - март, апрель 2020 г | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| **3. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9**  |
| 1 | Приведение базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных, муниципальных документов | по мере необходимости | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 2 | Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в 2019 году | сентябрь 2019 года – май 2020 года | Олейник Л.Д.  |
| 3 | Распространение региональных и муниципальных методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведениюГИА-9 :- рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов;- рекомендации по проведению классных часов с выпускниками, родительских собраний и собраний с педагогическими работниками;- рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках;- рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»;- рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА-9, учителей-предметников, членов предметных комиссий | сентябрь 2019 года – май 2020 года | Олейник Л.Д.  |
| 4 | Распространение региональных методических рекомендаций по подготовке к итоговому собеседованию; | декабрь 2019 –январь 2020 | Олейник Л.Д.  |
| 5 | Распространение региональной «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам  | октябрь – ноябрь 2019 года | Олейник Л.Д.  |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9**  |
| 1 | Участие в обучающих семинарах на муниципальном уровне для ответственных за организацию проведения ГИА-9 в ОО  | февраль – апрель 2020 года(по отдельному плану) | Олейник Л.Д.  |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9**  |
| 1 | Утверждение приказом директора школы ответственного за организацию проведения ГИА-9  | сентябрь 2019 года |  Алахвердиев К.М |
| 2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году | до 1 декабря 2019 года | Олейник Л.Д.  |
| 3 | Мониторинг движения выпускников. Направление в УО списков выпускников, выбывших из школы или прибывших в нее | ежемесячно | Олейник Л.Д.  |
| 4 | Сбор и предоставление сведений для формирования и ведения РИС в соответствии с контрольными сроками.Актуализация информации в РИС в период проведения ГИА-9  | по запросу МОУО | Олейник Л.Д.  |
| 5 | Направление списков кандидатов в состав ГЭК и предметных комиссий в МОУО | октябрь – ноябрь 2019года | Олейник Л.Д.  |
| 6 | Подготовка документов по подготовке и проведению ГИА -9  | октябрь 2019года – апрель 2020 года | Олейник Л.Д.  |
| 7 | Участие в проведении итогового собеседования | декабрь 2019года – май 2020 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 8 | Участие в проведении ГИА-9 в Лабинском районе в досрочный период, основные и дополнительные сроки | по федеральному расписанию | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 9 | Участие в видеоконференциях и совещаниях с ответственными за организацию и проведение ГИА-9 по вопросам подготовки к ГИА в 2020 году | ежемесячно | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9**  |
| 1 | Участие в работе по информированию о процедурах проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11, ведение школьного сайта,в том числе:**ГИА-9** -о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку;-о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам;-о сроках проведения ГИА-9;- о сроках, местах, порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку;- о сроках, местах, порядке информирования о результатах ГИА- 9; (основной период);-о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА – 9 (основной период) | сентябрь 2019года – май 2020 годадо 29 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 года до 31 декабря 2019 годадо 10 января 2020 годадо 24 апреля 2020 годадо 24 апреля 2020 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 2 | Участие в муниципальных родительских собраниях по вопросам проведения ГИА-9  | По отдельному плану | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 3 | Взаимодействие с ОО Лабинского района по обмену опытом организации и проведения ГИА-9  | сентябрь 2019 года – май 2020 года(по отдельному плану УО) | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 4 | Участие администрации школы и родителей выпускников в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА-9 в 2019 году:  | 3 февраля 2020 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 5 | Организация сопровождения участников ГИА-9 по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 6 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2020 года по сравнению с предыдущими годами и о работе с демоверсиями ФИПИ 2020 года | постоянно | Олейник Л.Д.  |
| 7 | Сбор и предоставление в УО информации, содержащей мнение о процедуре и содержании ГИА, обучающихся, их родителей, выпускников прошлых лет для публикации на официальных сайтах | постоянно | Олейник Л.Д.  |
| 8 | Участие в видеоконференциях с руководителями МОУО, ответственными за организацию проведения ГИА в муниципальных образованиях и руководителями ОО по вопросам подготовки к ГИА в 2020 году | по отдельному плану УО | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 9 | Информирование участников ГИА о результатах краевых и муниципальных диагностических работ и о методической поддержке подготовки к ГИА | по отдельному плану | Олейник Л.Д.  |
| 10 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-9 в школе | Октябрь 2019 года – сентябрь 2020 года | Олейник Л.Д.  |
| 11 | Участие в совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА | ежемесячно |  Олейник Л.Д.  |
| 12 | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году:- о выборе предметов для сдачи ГИА;- о психологической готовности к ГИА;- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;- о дополнительных материалах при сдаче ГИА;- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март – апрель 2020года | Олейник Л.Д.  |
| 13 | Участие в тематической неделе «Мы готовимся к ГИА» | март 2020 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 14 | Информирование участников ГИА-9 на сайте школы о ходе подготовки и проведения ГИА | Октябрь 2019 года – май 2020 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| **7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9**  |
| 1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с участниками ГИА-9, их родителями, (в том числе за оформлением информационных предметных стендов в кабинетах по процедуре проведенияГИА-9 в 2020 году, за размещением соответствующей информации на сайте школы) | сентябрь 2019года – апрель 2020 года |  Алахвердиев К.М. |
| 2 | Контроль за организацией работы учителей русского языка и математики со слабоуспевающими обучающимися | сентябрь 2019 года – май 2020 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 3 | Мониторинг качества образования по предметам | сентябрь 2019года – май 2020 года | Алахвердиев К.М.Олейник Л.Д. |
| 4 | Контроль за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2020 года в работе при подготовке обучающихся к ГИА | ноябрь 2019 года – май 2020 года | Олейник Л.Д. |
| 5 | Контроль за проведением итогового собеседования | 12 феврвля 2020 года | Алахвердиев К.М. |
| 6 | Контроль за реализацией школьных планов подготовки к проведению ГИА-9 в 2020 году | январь – июнь 2020 года | Алахвердиев К.М. |

**Обозначения:**

1. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования – ГИА-11;

2. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования – ГИА-9;

3. Государственная экзаменационная комиссия – ГЭК;

4. Государственный выпускной экзамен – ГВЭ;

5. Единый государственный экзамен – ЕГЭ;

6. Контрольные измерительные материалы – КИМ;

7. Муниципальный орган управления образованием – МОУО;

8. Общеобразовательные организации – ОО;

9. Основной государственный экзамен – ОГЭ;

10. Региональная информационная система – РИС;

11.Федеральный институт педагогических измерений – ФИПИ.

 Директор школы К.М.Алахвердиев